附件2

研工部关于举办2018年“互联网+”研究生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”活动的通知

根据《第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”活动方案》及《广东技术师范学院关于举办2018年“互联网+”大学生创新创业大赛的通知》，结合研究生实际，现决定举办2018年“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”活动。现将有关事项通知如下：

一、活动主题

红色筑梦点亮人生，青春领航振兴中华

二、活动目的

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入落实习近平总书记给第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”大学生重要回信精神，鼓励青年用创新创业成果服务乡村振兴战略、助力精准扶贫；推动创新创业教育与思想政治教育相融合，打造思政课堂，引导青年走进革命老区、贫困地区，接受思想洗礼、学习革命精神、传承红色基因，重温革命前辈伟大而艰辛的创业史，走好新时代青年的新长征路，为中国特色社会主义事业培养更多全面发展的合格建设者和可靠接班人；与我院办学定位、特色优势、专业教育、社会实践相结合，努力打造在广东独树一帜的“青年红色筑梦之旅”活动。

三、活动内容

充分发挥研究生优势和特色，在更大范围、更高层次、更深程度上开展“青年红色筑梦之旅”活动，推动创新创业教育与思想政治教育相融合，创新创业实践与乡村振兴战略、精准扶贫脱贫相结合，打造我院一堂最大的思政课。将我院的智力、技术和项目资源辐射到广大农村地区。组织“十九大宣讲小分队”，走进革命老区、贫困地区，接受思想洗礼、学习革命精神、传承红色基因；突出我院职教特色和师范优势，组织“教育小分队”“科技小分队”“幸福小分队”“健康小分队”“法治小分队”等团队到我院对接的扶贫点，相关的县、乡、村和农户，从教育兴农、质量兴农、绿色兴农、科技兴农、电商兴农等多个方面开展帮扶工作，推动当地社会经济建设，助力精准扶贫和乡村振兴。

“青年红色筑梦之旅”活动主要内容：1.乡村振兴和精准扶贫脱贫需求等情况调研；2.项目对接；3.政策宣讲；4.困难帮扶；5.开展其他特色活动或项目帮扶。要求选择2种以上内容开展活动。

各培养单位要根据实际，以学习罗明、汪达之艰苦奋斗的革命精神和教育情怀为契机，结合大学生暑期三下乡、支教支农、“展翅计划”、大学生创新创业训练计划项目、师生共创、校地协同等多种形式，努力实现项目长期对接，并推出一批帮扶品牌项目和帮扶示范区，发挥辐射带动作用。

**四、活动组织**

**（一）“十九大宣讲小分队”**

牵头单位：研究生工作部（处）

参与单位：各培养单位

活动方案由党委宣传部另行制定并组织实施。

**（二）其他小分队**

牵头单位：研究生工作部（处）

参与单位：各培养单位

**五、活动安排**

**（一）下发活动通知、召开工作布置会（4月20日—4月30日）**

**（二）前期调研与报名（5月1日-5月31日）**

1. 各培养单位要以调研为基础，结合研究生暑期三下乡、支教支农、“展翅计划”等大学生基层社会实践项目前期基础，主动联系相关政府农业和扶贫工作有关部门，摸清乡村振兴和精准扶贫脱贫需求，将各学院现有扶贫对接地区及项目等进行摸底统计填写《广东技术师范学院“青年红色筑梦之旅”项目前期调研统计表》，并于5月10日前上报至邮箱：gsyjs10588@163.com，负责人邱英尤，联系方式：13538886314。

2.请各培养单位进行广泛宣传，积极发动有条件的研究生组队报名参加活动，鼓励跨学院、跨专业组队。请按要求填写《广东技术师范学院“青年红色筑梦之旅”项目汇总表》和《广东技术师范学院“青年红色筑梦之旅”活动申报表》，并于5月20日前上报至邮箱：gsyjs10588@163.com，负责人邱英尤，联系方式：13538886314。（相关表格另行发至各团支部）

**（三）活动遴选与培育（6月1日—6月20日）**

1.各培养单位根据活动内容分类，以“学生申报、学院整合、学校统筹”为原则，采取自主申报形式推荐项目。

2.学生工作部与团委组织评审专家，确定重点项目和一般项目（具体另行通知），并对相关项目进行培育。

**（四）活动培训（6月21日—6月30日）**

**（五）活动开展（7月1日—8月15日）**

1.“青年红色筑梦之旅”活动开展期间，一般项目配备指导老师1名，重点项目配备指导老师2名（其中至少1名随队跟进活动全过程）。

2.各培养单位组织骨干教师、青年英才、党员教师、优秀班主任等指导研究生团队开展活动。

**（六）总结表彰，举办“青年红色筑梦之旅”活动成果展。（8月16日—9月30日）**

1.本次活动设“青年红色筑梦之旅”优秀组织奖和优秀团队若干个，优秀指导教师、活动先进个人若干名。

2. 遴选优秀项目举办“青年红色筑梦之旅”活动成果展。

六、活动要求

**1.高度重视、精心组织。**各二级学院要高度重视，做好前期宣传动员工作，加强活动实效性和覆盖面，确保各项工作落到实处。

**2.统筹资源、加强保障。**各二级学院要利用暑期三下乡、支教支农等前期工作基础，主动联系相应的省内贫困地区相关部门或组织，整合资源，坚持“扩量”与“提质”并举，扎实推进活动相关工作。

**3.广泛宣传、营造氛围。**各二级学院要认真做好活动的宣传工作，通过集中启动、媒体传播，线上线下共同发力，提升活动的社会影响力，全面展示我院青年大学生参与活动的生动实践和良好精神风貌。

**4.确保活动的实效性和安全性。**各二级学院要加强安全教育和保障，在活动组织实施中完善制度规范、突出过程管理，选好配强相关带队指导教师，保障学生人身和财产安全，特别是要高度关注极端气候变化和服务地区的自然条件，做好自然灾害和突发事件的应对预案。